| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Thế, ngày tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2025.

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024, như sau:

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Cấp xã

- Hoàn thành xây dựng xã Đồng Hưu, Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hoàn thành xây dựng xã Đồng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Hoàn thành xây dựng xã An Thượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Cấp thôn, bản: Phấn đấu có thêm 04 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có ít nhất 01 bản thuộc xã đặc biệt khó khăn (xã Đồng Vương) đạt chuẩn nông thôn mới.

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm).

3. Bình quân tiêu chí/xã: Lũy kế đạt 16,9 tiêu chí/xã.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao: Hương Vĩ, Đồng Lạc, Xuân Lương, Hồng Kỳ, Tam Hiệp, Đồng Kỳ, Đông Sơn, Tân Sỏi, An Thượng và Đồng Tâm.

5. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt > 99,08%; tỷ lệ thôn, bản văn hóa đạt 75%, tỷ lệ thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt > 99%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom 92,1%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom được xử lý 92,1%...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới theo hướng chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở (xã, thôn, bản) và vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình. Tập trung tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy tính năng động sáng tạo của người dân.

- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và các phong trào thi đua giữa các địa phương, thôn, bản, hộ gia đình để phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực; kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Các cấp, ngành tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho
cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Nhân rộng kết quả thực hiện mô hình điểm thôn nông thôn mới, kiểu mẫu để các địa phương học tập. Tập trung tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn
mới, chú trọng đối tượng là cán bộ cơ sở và Ban quản lý các xã với nội dung về
chính sách trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, triển khai xây
dựng xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; phát
huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tập huấn cho người
dân về quy trình sản xuất sạch, an toàn, hữu cơ để nâng cao chất lượng sản
phẩm. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

- Căn cứ nguồn vốn được phân bổ, các xã tiếp tục đầu tư, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, cơ sở y tế, nước sạch tập trung,…) gắn với tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình đảm bảo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có tại các địa phương.

- Tiếp tục phát huy nội lực của cộng đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, tiền mặt, hiến đất để tập trung xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới.

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

- Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm thế mạnh, đặc trưng gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch vùng sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; tiếp tục xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn với áp dụng quy trình kỹ thuật, cấp mã vùng sản xuất và truy xuất nguồn gốc.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Yên Thế năm 2024; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

# - Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện năm 2024; quản lý chặt chẽ và chú trọng nâng hạng sao các sản phẩm đã đạt OCOP; gắn Chương trình OCOP với phát triển ngành nghề nông thôn và du lịch nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phấn đấu nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 38 sản phẩm (tăng 05 sản phẩm so với năm 2023).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, phát triển HTX nông nghiệp gắn với sản phẩm ngành nghề nông thôn, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của huyện và sản phẩm OCOP.

4. Tạo sự chuyển biến về văn hóa, xã hội, môi trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự

- Tăng cường và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở nông thôn; huy động, lồng ghép nguồn lực hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế để hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện tốt chỉ tiêu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi theo tiêu chuẩn.

- Tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, tổ chức vệ sinh định kỳ hàng tháng theo Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn; chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, xử lý rác thải, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong quá trình triển khai thực hiện; nhân rộng, phát triển tuyến đường hoa - cây xanh từ việc đẩy mạnh thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý cho cán bộ, công chức cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, bản gắn với đảm bảo trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu.

5. Đẩy nhanh tiến độ đối với xã phấn đấu đạt chuẩn; nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn để phấn đấu nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới, kiểu mẫu

- Đối với 02 xã Đồng Hưu, Tân Hiệp: Thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách thực hiện các tiêu chí, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm; tuyên truyền vận động cán bộ, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo hoàn thành thẩm tra trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý IV/2024.

- Đối với xã Đồng Lạc: Thực hiện rà soát thực trạng theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách thực hiện các tiêu chí, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Đảm bảo hoàn thành thẩm tra huyện trong tháng 10/2024; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 11/2024.

- Đối với xã An Thượng: Thực hiện rà soát thực trạng theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; xác định nội dung kiểu mẫu theo một trong các nội dung (về sản xuất, về giáo dục, về văn hoá, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về y tế, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của xã để làm kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai tổ chức thực hiện. Đảm bảo hoàn thành thẩm tra huyện trong tháng 11/2024; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 12/2024.

- Đối với các thôn, bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024: Xây dựng Kế hoạch chi tiết, xác định các nội dung cần thực hiện; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa để tổ chức triển khai thực hiện.

- Đối với các thôn phấn đấu đạt thôn nông thôn mới, kiểu mẫu năm 2024: Thực hiện rà soát kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, kiểu mẫu của tỉnh; lập, trình UBND xã phê duyệt Phương án thực hiện, xong trong Qúy I/2024; quan tâm thực hiện tốt chỉnh trang đường giao thông, công trình phụ trợ, vườn hộ gia đình, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa - cây xanh, thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cùng nhau phát triển để xây dựng “Làng quê đáng sống”. Các xã tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm hoặc phát động, tổ chức các cuộc thi giữa các thôn để tạo phong trào thi đua giữa các thôn, các hộ gia đình.

- Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống người dân để người dân thực sự được hưởng thành quả từ xây dựng xã nông thôn mới.

- Đối với các xã còn lại (các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới): Thực hiện rà soát thực trạng theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình đạt chuẩn (phấn đấu hoàn thành thêm 1-2 tiêu chí); chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình MTQG để thực hiện theo các tiêu chí về nông thôn mới, cần chú trọng thực hiện trước các tiêu chí cần ít nguồn lực.

- Đối với các thôn, bản đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu: Cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; chú trọng phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao đời sống của người dân.

6. Huy động nguồn lực thực hiện năm 2024 và giảm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

- Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, tỉnh năm 2024 đã phân bổ, đôn đốc các xã triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2024, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục huy động nguồn lực từ nguồn đóng góp của người dân, các nhà hảo tâm (hiến đất, ngày công, tiền mặt…) để thực hiện Chương trình theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện...

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG, các Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu,...

- Các xã rà soát, xác định chính xác số nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản nhất là các xã đã được công nhận đạt chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn năm 2024.

- Tổ chức rà soát, cập nhật các chính sách của Trung ương về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, xác định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện được hưởng thụ, nguồn kinh phí thực hiện chính sách. Triển khai, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện; đồng thời phải quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, hoàn thành dứt điểm, tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản và thanh quyết toán kịp thời, đúng theo các chế độ, quy định hiện hành của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện năm 2024; kế hoạch của các xã cần thể hiện rõ chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu thực hiện năm 2024, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, giải pháp cần thực hiện; riêng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 ngoài các nội dung trên cần xác định thời gian đạt chuẩn làm cơ sở kiểm tra, đánh giá.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng nông thôn mới tỉnh) định kỳ 6 tháng (trước 15/7/2024), báo cáo năm (trước 30/11/2024) và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn vốn khác để ưu tiên hỗ trợ đối ứng cho các xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo thời gian, lộ trình đã đề ra. Ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí có cùng nhiệm vụ chi để hỗ trợ thêm cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhất là hỗ trợ cho các xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu và thôn nông thôn mới, kiểu mẫu từ ngân sách cấp huyện.

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện

- Chủ trì, phối hợp ngành liên quan tham mưu UBND huyện các biện pháp, giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình; đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu lồng ghép nguồn lực theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các xã liên quan đề xuất khen thưởng các cá nhân, thành tích trong xây dựng NTM, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan và các xã thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí, lĩnh vực phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tham mưu UBND huyện tranh thủ, huy động, lồng ghép các nguồn lực, kết hợp với kêu gọi đầu tư để thực hiện các nội dung công việc thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành phụ trách.

(Các ngành phụ trách tiêu chí theo Biểu 02, 03, 04, 05 đính kèm)

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2024; tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, phân bổ các nguồn vốn, bố trí lồng ghép, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

5. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân dân thực hiện.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên ở cơ sở tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm hoàn thành tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (chỉ tiêu 18.3: Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên).

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện mô hình tự quản về môi trường, an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc, phát triển sản xuất; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện chủ trương, chính sách, việc sử dụng và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu ở địa phương; lựa chọn một số tiêu chí cụ thể, phối hợp để vận động khuyến khích, động viên hội viên của mình chung sức xây dựng nông thôn mới.

8. UBND các xã

- Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 của UBND huyện và điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện; trong kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ của xã, thôn, bản, hộ gia đình hoặc các tổ chức đoàn thể cần đảm nhiệm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đề ra; hoàn thành xây dựng Kế hoạch xong trước ngày 31/01/2024.

- Chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các nội dung có liên quan đến xây dựng nông thôn mới tới cán bộ chủ chốt, ban ngành, đoàn thể của xã và Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn, bản.

- Chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nhân dân biết và hưởng ứng thực hiện.

- Chỉ đạo huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ dân để đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch được phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

| Nơi nhận: - BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; - VP Điều phối NTM tỉnh; - TTHU, HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; - Các thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG huyện; - Phòng Nông nghiệp và PTNT; - VPĐP NTM huyện; - Cổng thông tin điện tử huyện; - UBND các xã; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Thân Minh Sâm |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO: